Programación Anual de Mantenimiento

Abril 2015 – Octubre 2015

CONTROL DE VERSIONES

| Fecha confirmado | Versión | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 20/04/2015 | 1 | Versión preliminar |

| Realizado por: |  |
| --- | --- |
| Milena Gurin | mgurin@ute.com.uy |

# Resumen ejecutivo.

Las previsiones asociadas al fenómeno ENSO indican que se espera un sesgo hacia un régimen normal para el período en estudio. En el período en estudio existen mantenimientos de larga duración sobre unidades grandes, continúa difícil la situación en Argentina y en Brasil, lo que ha llevado a no modelar intercambios salvo exportación de excedentes por vertimiento a Argentina. Los valores considerados para la disponibilidad de recursos de generación y de importación se ajustan a la experiencia reciente y a las expectativas para el futuro inmediato según la información disponible al día de hoy.

De los gráficos de excedencia de falla se concluye que los mantenimientos mayores fueron ubicados de un modo aceptable para el sistema desde un punto de vista probabilístico.

Se observa que:

  - Considerando la importancia de las intervenciones mayores previstas para 2015, suspender los mantenimientos trae aparejado el riesgo de que las unidades continúen deteriorando su desempeño y aumenta la probabilidad de  falla intempestiva con la consecuente disminución en la capacidad de respuesta operativa. Se destaca la importancia de cumplir los cronogramas propuestos, ya que posibles atrasos que provoquen disminuciones adicionales del respaldo en el verano de 2016 no son admisibles en las actuales condiciones del sistema (energía disponible en la región, variabilidad hidrológica).

En virtud de las consideraciones anteriores se recomienda:

- aceptar las solicitudes de mantenimiento recibidas.

- que los agentes generadores presten especial atención al cumplimiento de los cronogramas propuestos.

En lo que sigue de este informe se presenta el PAM y el análisis de la probabilidad de ocurrencia y profundidad del despacho de Falla.

Se utiliza la versión 1.05c_tranquera de SimSEE, con la representación de aportes hidráulicos la CEGH “CEGH_BPS50_PGT_04042014_y_cmoBRSUL_050711” que es una CEGH que tiene los deformadores de la CEGH de lluvias original (CEGH_BPS50_PGT_04042014) para las tres cuencas y tiene los deformadores de la CEGH “CEGH_BPS50_cmoBRSUL_050711” para los costos marginales de Brasil. Se realiza la simulación con crónicas sintéticas.

# Hipótesis.

Las principales novedades consisten en:

- Se ajustaron los mantenimientos y disponibilidades previstos para las calderas de Central Batlle, tanto 5ta como 6ta unidad.

- Se actualizaron los mantenimientos de las demás unidades térmicas e hidráulicas de acuerdo a los nuevos cronogramas enviados por los responsables de las centrales.

- Se actualizó la fecha de entrada del Ciclo combinado.

- Se actualizaron costos variables de las unidades térmicas.

No se representan limitaciones en el abastecimiento de combustible durante el período de tiempo a considerar.

### Clima

Según CPTEC:

Las lluvias se han vuelto más regulares en la gran zona central de Brasil a fines de enero de 2015. Para el trimestre MAM/2015, la previsión por consenso indica para la región centro-sur del sur y el extremo sur de Mato Grosso do Sul, el pronóstico indica una mayor probabilidad de precipitaciones que se encuentran entre las categorías normales sobre pista normal climatológica, con distribución de probabilidades: 35%, 40% y 25% para las categorías arriba, dentro y debajo de la faja climatológica normal, respectivamente. Debe ser observado el declive climatológico de las lluvias sobre la región sureste de Brasil durante el próximo trimestre.

### Demanda y Falla

#### Previsión de demanda

Los datos presentados corresponden a la última proyección del grupo de demanda, realizada en octubre de 2014.

### Precio de los combustibles

Los pronósticos de precio del barril de petróleo se obtienen de la página de la EIA (US Energy Information Administration). Hoy el barril de crudo WTI se encuentra aproximadamente a 50 USD/barril. Se resuelve considerar un valor de 50 USD/barril. Se supondrá disponibilidad nula de gas natural argentino para PTA.

A partir de estos valores se estima un diferencial por tipo de combustible derivado y se incorporan los costos de internación proporcionados por ANCAP.

Valores resultantes:

Tabla 1

### Importación

Dada la situación de los países vecinos, en el caso base se modela el sistema sin intercambios hasta la semana 36 de 2015. A partir de ese momento se modela tal como se detalla a continuación.

#### Modelado de Importación

Optimización y simulación

- Importación Argentina:

Fuera de las semanas 48 a 10 (verano) y semanas 18 a 40 (invierno).

200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se establece como el de CTR+10%).

65%  de disponibilidad en todos los postes de demanda.

- Importación  Conversora Melo:

Se modela en base a series crónicas en función de los PLDs del sistema Brasilero.

Hasta fines de 2016 con  fuera de las semanas 48 a 10 (verano).

70% de disponibilidad.

200MW a Costo Variable como falla1 – 1 U$S/MWh (el valor de falla 1 se establece como el de CTR+10%) solo cuando el PLD en Brasil sea menor a 136 U$S/MWh

A partir de 2017 idem pero con 300MW.

- Importación a través de Conversora de Rivera

Semanas 1 a 17 y 41 a 52 en horas valle (poste 4)

70 MW a costo de PTA +10%

90% de disponibilidad

### Parque generador nacional

La representación corresponde a la potencia que efectivamente las unidades entregan al sistema de trasmisión descontando los consumos propios.

Ciclo Combinado: Se considera la planta de ciclo combinado a instalar en Punta del Tigre según datos de UTE (en la semana 7 de 2016 se espera la entrada en servicio de la primera turbina de 177 MW, quedando para la semana 11 de 2016 el ingreso al sistema de la segunda turbina de 177MW y la combinación del ciclo para la semana 39 de 2016 -incrementándose la potencia a 532 MW, con una disponibilidad del 90% y una vida útil de 20 años, costos operación y mantenimiento aproximadamente 5 US$/MWh operando con gas oil). El  costo variable de las turbinas del ciclo combinado, funcionando solo en ciclo abierto y alimentadas con Gas Natural a 13 US$/MBTU (costo manejado como referencia para contratos Take or Pay) se estima en 143 US$/MWh (140 US$/MWh + 3 US$/MWh variable no combustible). A 16 US$/MBTU (costo manejado como referencia para compras SPOT) el costo variable de esta generación se estima en 176 US$/MWh (173 + 3 US$/MWh). Las turbinas operando con Gas Oil a 531 US$/m3 operando en ciclo abierto tendrían un costo estimado de 156.5 US$/MWh (151.5 US$/MWh por concepto de costo variable asociado al combustible y 5 US$/MWh de variable no combustible).

Una central de APR se modela  disponible hasta la fecha de entrada la primera turbina del Ciclo Combinado y las dos centrales de APR restantes hasta la entrada de la segunda.

#### Factor de respuesta unidades térmicas de UTE:

Dado que en el verano de 2015 el tiempo de convocatoria de las unidades térmicas es casi nulo, debido a la alta hidraulicidad, se decide utilizar el mismo período que se usó para calcular los valores de factores de respuesta para la PES de noviembre-abril 2015.

En rojo se muestran los valores propuestos para uso en los modelos como disponibilidad fortuita.

Gráfico 1

Se adoptó la siguiente tabla de valores base para la indisponibilidad fortuita.

|  | CBO Sala B | CBO 5ta | CBO 6ta | CBO Motores | Punta del Tigre | CTR La Tablada | APR A | APR B y C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coef de Disponibilidad (%) | 50% | 15% | 35% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% |

La disponibilidad fortuita de CB5 se lleva a 50% luego del mantenimiento de 90 días previsto para marzo-mayo de 2016 y CB6 se lleva a 75% luego del mantenimiento previsto para setiembre-noviembre de 2015.

#### Generación Distribuida

Se muestra a continuación los valores de potencia equivalente utilizados. Se representó la generación prevista descontados los consumos propios. La política seguida al considerar las ampliaciones del parque generador es incluir únicamente proyectos con una intención clara de ejecución.

BIOMASA:

Montes del Plata:

Según información recibida se representa de la siguiente manera:

50 MW hasta la semana 14 de 2015.

60 MW hasta la semana 24 de 2015, luego pasa a 70MW.

EOLICA:

Potencia Eólica acumulada:

Las fechas corresponden al ajuste realizado en Octubre de 2014.

FOSIL:

FOTOVOLTAICA:

Se espera tener 60 MW disponibles a partir del14/04/2015 (proyectos en fondo oscuro en la tabla que sigue). Luego aumentarían a 225 MW el 15/10/2015. A continuación se presenta una tabla con los proyectos considerados.

# PAM octubre 2014

Se corrieron los casos, con EDF sin CAR y SimSEE versión 105c_tranquera.

Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades térmicas de UTE en el período abril 2015 a diciembre 2016.

Comentarios:

- El color rojo indica la ventana posible de mantenimientos y la X indica donde se elige el mantenimiento y su extensión.

- El color naranja es un escenario pesimista posible.

- Para los motores de Central Batlle se indica la cantidad de unidades indisponibles por semana.

- El color negro indica unidad indisponible forzada (por indisponibilidad fortuita o extensión de trabajos programados más allá de lo previsto).

Se muestra a continuación un gráfico con la potencia media mensual resultante de aplicar el PAM y bajo las hipótesis de importación y expansión utilizadas (unidades no hidráulicas):

Gráfico 2

Sigue un diagrama con el cronograma propuesto para los mantenimientos de las unidades hidráulicas de UTE en el período abril 2015 a diciembre 2016.

### Análisis de mantenimientos mayores de Trasmisión

No se tiene fecha confirmada para los trabajos de mantenimiento sobre los interruptores de 500kV de la subestaciones del SIN.

### Análisis de falla

Sigue un gráfico con la evolución de la falla en aquellas crónicas que alcanzan o superan Falla 2 en el período abril 2015 a octubre de 2015.

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

A continuación se presentan gráficamente las curvas de excedencia de falla semanal.

Gráfico 4

### Evolución de la cota del lago de Bonete

Gráfico 5

Nota: en SimSEE no se restringió la operación del lago a un mínimo de 72.3. Este modelo tampoco puede evitar vaciar el lago en las 5 peores crónicas.

### Balance energético y costos

Nota: a los efectos de valorar la falla se tomaron los valores decretados por el P.E. (CTR+10% para el primer escalón, 600 U$S/MWh para el segundo, 2400 U$S/MWh para el tercero y 4000 U$S/MWh para el cuarto).

# ANEXOS

### ANEXO 1- Información de Agentes

### Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades  generadoras de UTE

| CENTRALES TERMICAS |  |
| --- | --- |
| Enviado por: | Tacuabé Cabrera |
| Fecha de recepción: | 16/03/2015 |
| Solicitud de aclaración: |  |

Se planifica la parada de BAT 6ª sobre la base de 90 días a partir del 1 de setiembre de 2015, y se realizarán entre otros los siguientes

- el reentubado del condensado

- el cambio de tubos del colector inferior de caldera

- el montaje de los calentadores 4 y 5 y

- otros trabajos menores.

- No se abrirán la turbina, ni el alternador.

Para la parada se necesita que se cumplan las siguientes hipótesis:

- Contrato de la P46248 vigente

- Nueva contratación del reentubado del condensador

- Contratación de la reparación colector inferior de caldera

- Analizar el trabajo con Turboflow por los plazos

En la 5ª Unidad de Batlle se realizará una parada de 90 días a partir del 1 de marzo de 2016

El motor 5 quedará indisponible por varios meses en función que el estator del alternador se dañó

En el PAM se debe parar en forma programada las unidades de CTR, PTA y Motores por aproximadamente una semana por unidad por año.

Unidad 5 de PTA le faltan 1500 hrs para el overhaul (63 días de operación continua) y 8400 hrs para el cambio de sección caliente. En caso de pasar a régimen térmico habría que instalar la unidad 191550 y enviar a TCT la unidad 191589 entre mediados de mayo principio de junio. Plazo para el cambio 7 días

Dentro de los 18 meses

- parada de 90 días de CTR1 para el cambio del pleno de escape y mantenimiento de partes caliente

- cambio del sistema de control de las unidades de PTA (sistema Woodward por GE Mark Vie) – un mes por unidad

- Mantenimiento de 1 mes cada uno (overhaul de 24000 hrs) en 3 motores

| CENTRAL | Terra, Baygorria y Palmar |
| --- | --- |
| Enviado por: | Mario Albornoz |
| Fecha de recepción: | 13/03/2015 |
| Solicitud de aclaración: | --/--/-- |
| Tipo de Generación: | Hidráulica |
| Unidades informadas: | BON1-BON4, BAY1-BAY3, PAL1-PAL3 |

Año 2015

Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades generadoras de CTM-SG

| CENTRAL | CTM-SG |
| --- | --- |
| Enviado por: | CTM |
| Fecha de recepción: | 30/01/2015 |
| Solicitud de aclaración: | --/--/-- |
| Tipo de Generación: | Hidráulica |
| Unidades informadas: | 1 a 14 |

ÍNDICE

1.	Resumen ejecutivo.	2

2.	Hipótesis.	3

2.1	Clima	3

2.2	Demanda y Falla	4

2.3	Precio de los combustibles	4

2.4	Importación	5

2.5	Parque generador nacional	6

3.	PAM octubre 2014	10

3.1	Análisis de mantenimientos mayores de Trasmisión	15

3.2	Análisis de falla	16

3.3	Evolución de la cota del lago de Bonete	18

3.4	Balance energético y costos	19

4.	ANEXOS	20

4.1	ANEXO 1- Información de Agentes	20

4.2	Resumen de solicitudes de mantenimiento de unidades  generadoras de UTE	21